Załącznik do Uchwały Nr 180/501/10

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia  4 lutego 2010r..

SPRAWOZDANIE   Z  WYKONANIA      PLANU  WYDATKÓW   POWIATOWEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI   WODNEJ  W  JELENIEJ  GÓRZE

- ZA  ROK 2009.

Wg stanu na dzień 31.12.2009r  w zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Termin realizacji | Koszt zadania | Wysokość dotacji przyznana wykorzystana | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU |  | 147.787,55 |  |
| II | PRZYCHODY : -planowane przychody - przychody w roku 2009 |  | 370.000 351.545,87 |  |
| III | KOSZTY |  | 479.400 197.620,01 |  |
| 1. 2. 3. 4. | Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych |
|  | a).Zakup miernika wieloparametrowego Multi 350i i łaźni ultradźwiękowej do badań monitoringowych wód dla laboratorium Delegatury w Jeleniej Górze | WIOŚ we Wrocławiu | 30 listopad 2009r. | 11.000 | 11.000 10.724,53 | Zadanie z realizowano. W dniach 2 i 3 .11.2009r. przekazano wieloparametrowy miernik Multi 350i oraz myjkę ultradźwiękową do pipet do Laboratorium Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze. |
|  | b) Zakup pojemników typu IGLOO na szkło białe i kolorowe do selektywnej zbiórki odpadów. | Gmina Jeżów Sudecki | Lipiec 2009r. | 16.000 | 8.000 8.000 | Zadanie zrealizowano. Zakupiono 13 pojemników. Koszt jednego pojemnika wyniósł 1.383,48zł brutto. Pojemniki, przekazane gminie w dniu 02.06.2009r. rozstawione zostały po 2 szt. w miejscowościach Janówek, Chrośnica, Wrzeszczyn, Płoszczynka, Siedlęcin, Dziwiszów i 1 pojemnik (na szkło białe) w Jeżowie Sudeckim. |
|  | Wydatki bieżące |
|  | a)Wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja stanu lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego o pow. 150 ha na terenie gmin Piechowice, Stara Kamienica i Mysłakowice.” | Starostwo Wydział OŚR | 31 październik 2009r. | 12.000 | 6.000 5.897,81 | Zadanie z realizowano. W dniu 26.10.2009r. przekazano opracowaną dokumentację Inwentaryzacji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa a położonych na terenie gmin Mysłakowice, Piechowice i Stara Kamienica w 3 egz. Na zadanie została przyznana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 5.896zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 11.793,81zł. |
|  | b). Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015.” | Starostwo Wydział OŚR | 2009r. | 3.000 | 3.000 2.440 | Zadanie zrealizowano. W dniu 31.03.2009r. protokolarnie przekazane zostało opracowanie w 4 egz. papierowych i na nośniku cyfrowym CD. |
|  | c). Opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego 2011.” | Starostwo Wydział OŚR | 7 sierpień 2009r. | 6.100 | 6.100 6.100 | Zadanie zrealizowano. W dniu 8.08.2009r. przekazane zostało opracowanie pt. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Jeleniogórskiego, wykonane w 3 egz. pisemnych i 2 egz. na płytach CD. |
|  | Edukacja ekologiczna |
|  | a).Edukacja ekologiczna młodzieży gmin związkowych | Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu | Wrzesień 2008r.-Czerwiec 2009r. | 65.000,00 | 10.000 10.000 | Zadanie zrealizowano. W dniu 27 maja 2009r. odbył się finał konkursów pn.: „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie” „Przyroda Karkonoszy” „Zbieramy zużyte baterie” piosenki turystycznej i ekologicznej. W konkursach wzięły udział w sumie 48 placówki oświatowe. |
|  | b).Szkolenia w zakresie ustaw ekologicznych | Starostwo Wydział OŚR | 2009r. | 6.000 | 6.000 390 | Zadanie zrealizowane. W szkoleniu z zakresu wydawania zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów uczestniczyła 1 osoba. |
|  | c).Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu | Styczeń 2009r.-Grudzień 2009r. | 23.700 | 2.700 2.700 | Zadanie zrealizowano. W dniach 13-14 marca 2009r. odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego Szkół Podstawowych , w którym udział wzięło 46 szkół. W dniach 8-9 maja 2009r. odbył się finał V Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Krajoznawczego Nauczania Zintegrowanego (kl. II-III SP) , w którym udział wzięło 30 szkół. W dniach 6-7 listopada 2009r. odbył się finał XVI Regionalnego Konkursu Biologiczno-Ekologicznego Szkół Gimnazjalnych , w którym wzięło udział 44 szkół. |
|  | d) Euroregionalne Spotkania Ekologiczne | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Marzec 2009r. –Grudzień 2009r. | 74.845 | 4.000 4.000 | Zadanie zrealizowano. W dniu 19 września 2009r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbył się Kiermasz ekologiczny, na którym rozstrzygnięte zostały 3 konkursy i wręczone zostały nagrody. |
|  | e).Forum Rolnictwa Ekologicznego | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | I kwartał 2009r. | 5.400 | 1.000 1.000 | Zadanie zrealizowano. W dniu 29 stycznia 2009r. odbyło się Forum Rolnictwa Ekologicznego w ośrodku Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Udział wzięły 74 osoby. W ramach dotacji wydrukowano materiały konferencyjne. |
|  | f). Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego – zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych | Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. | 2009r. | 500 | 500 499,99 | Zadanie zrealizowano. W dniu 6 czerwca 2009r. odbyła się akcja „Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego.” Dla uczestników konkursów ekologicznych zakupiono nagrody: 2 plecaki, 3 tornistry i 2 piórniki. Nagrody przekazano organizatorowi akcji. |
|  | Wydatki inwestycyjne na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska |
|  | a) Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu | Gminy powiatu jeleniogórskiego | 2009r. | 74.000 | 20.000 0 | Zadanie nie jest realizowane. Żadna gmina nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu. |
|  | b).Termomodernizacja budynku siedziby Starostwa przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – I etap | Starostwo Wydział ROT | 2009r. | 26.000 | 26.000 25.620 | Zdanie zrealizowano. W dniu 27 lipca 2009r. przekazana została dokumentacja pod potrzeby pozwolenia na budowę kotłowni gazowej i ocielenia budynku obejmująca projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorys inwestorski. |
|  | c).Termomodernizacja budynku siedziby Starostwa przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – II etap | Starostwo Wydział ROT | 2009r. | 250.000 | 250.000 0 | Zadanie nie zostało zrealizowane. |
|  | d)Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu | Starostwo Wydział ROT | 2009r. | 30.000 | 125.000 120.184,28 | Zadanie zrealizowano. W dniu 31 lipca 2009r. dokonano odbioru technicznego wymiany 31 szt. okien w budynku ISKRA w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie za kwotę 27.979,99zł. W dniu 28 sierpnia 2009r. dokonano odbioru wymiany 40 okien w budynku Pałacowym w DPS w Janowicach Wielkich za kwotę 57.054,61zł. W dniu 26 października 2009r. dokonano odbioru wymiany 35 okien w budynku nr 11 w DPS w Janowicach Wielkich za kwotę 35.149,68zł. |
| 5. | Obsługa rachunku bankowego | Starostwo | 2009r. | 100 | 100 63,40 | Koszt obsługi rachunku ponoszony jest na bieżąco. |
| IV | Stan środków na dzień 31.12.2009r. | 301.713,41 |  |