Załącznik do Uchwały Nr 150/417/09

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 23 lipca 2009r.

SPRAWOZDANIE   Z  WYKONANIA      PLANU  WYDATKÓW   POWIATOWEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI   WODNEJ  W  JELENIEJ  GÓRZE  NA  ROK 2009

- ZA  I  PÓŁROCZE.

Wg stanu na dzień 30.06.2009r  w zł.

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Termin realizacji | Koszt zadania | Wysokość dotacji przyznana wykorzystana | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU |  | 147.787 | 147.787 |
| II | PRZYCHODY : -planowane przychody |  | 370.000 |  |
| III | KOSZTY |  | 438.400 7.037 |  |
| 1. 2. 3. 4. | Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych |
|  | a).Zakup miernika wieloparametrowego Multi 350i i łaźni ultradźwiękowej do badań monitoringowych wód dla laboratorium Delegatury w Jeleniej Górze | WIOŚ we Wrocławiu | 30 listopad 2009r. | 11.000 | 11.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 12.05.2009r. podpisana została umowa o dotowaniu zakupu urządzeń. Planowane zakończenie realizacji – 30.11.2009r. |
|  | b) Zakup pojemników typu IGLOO na szkło białe i kolorowe do selektywnej zbiórki odpadów. | Gmina Jeżów Sudecki | Lipiec 2009r. | 16.000 | 8.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono 13 pojemników. Koszt jednego pojemnika wyniósł 1.383,48zł brutto. Pojemniki po 2 szt. zostały rozstawione w miejscowościach Janówek, Chrośnica, Wrzeszczyn, Płoszczynka, Siedlęcin, Dziwiszów i 1 pojemnik (na szkło białe) w Jeżowie Sudeckim. Obecnie trwa rozliczanie zadania. Planowane zakończenie realizacji – 31.07.2009r. |
|  | Wydatki bieżące |
|  | a)Wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja stanu lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego o pow. 150 ha na terenie gmin Piechowice, Stara Kamienica i Mysłakowice.” | Starostwo Wydział OŚR | 31 październik 2009r. | 12.000 | 6.000 1.266 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 4.06.2009r. podpisana została umowa z wykonawcą opracowania. W miesiącu czerwcu wykonane zostały mapy ewidencyjne i wypisy uproszczone nieruchomości gruntowych objętych inwentaryzacją za kwotę brutto 1.265,51zł. Mapy i wypisy przekazane zostały wykonawcy opracowania. Na zadanie została przyznana dotacja z W.F.O.Ś.iG.W. w wysokości 6.000zł. Planowane zakończenie realizacji – 31.10.2009r. |
|  | b). Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015.” | Starostwo Wydział OŚR | 2009r. | 3.000 | 3.000 2.440 | Zadanie zrealizowano. W dniu 31.03.2009r. protokolarnie przekazane zostało opracowanie w 4 egz. papierowych i na nośniku cyfrowym CD. |
|  | c). Opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego 2011.” | Starostwo Wydział OŚR | 7 sierpień 2009r. | 6.100 | 6.100 0 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 4.06.2009r. podpisana została umowa z wykonawcą opracowania . Planowane zakończenie realizacji – 7.08.2009r. |
|  | Edukacja ekologiczna |
|  | a).Edukacja ekologiczna młodzieży gmin związkowych | Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu | Wrzesień 2008r.-Czerwiec 2009r. | 65.000,00 | 10.000 0 | Zadanie zrealizowano. W dniu 27 maja 2009r. odbył się finał konkursów pn.: „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie” „Przyroda Karkonoszy” „Zbieramy zużyte baterie” piosenki turystycznej i ekologicznej. W konkursach wzięły udział w sumie 48 placówki oświatowe. Zadanie jest na etapie rozliczania. |
|  | b).Szkolenia w zakresie ustaw ekologicznych | Starostwo Wydział OŚR | 2009r. | 6.000 | 6.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. |
|  | c).Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży | Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu | Styczeń 2009r.-Grudzień 2009r. | 23.700 | 2.700 1.800 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniach 13-14 marca 2009r. odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego Szkół Podstawowych , w którym udział wzięło 46 szkół. W dniach 8-9 maja 2009r. odbył się finał V Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Krajoznawczego Nauczania Zintegrowanego (kl. II-III SP) , w którym udział wzięło 30 szkół. Planowane zakończenie realizacji – 15.12.2009r. |
|  | d) Euroregionalne Spotkania Ekologiczne | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | Marzec 2009r. –Grudzień 2009r. | 74.845 | 4.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 2 marca 2009r. została podpisana umowa o dotowaniu zadania. Kiermasz ekologiczny, na który w ramach dotacji mają zostać zakupione nagrody odbywa się tradycyjnie w miesiącu wrześniu. Planowane zakończenie realizacji – 15.12.2009r. |
|  | e).Forum Rolnictwa Ekologicznego | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu | I kwartał 2009r. | 5.400 | 1.000 1.000 | Zadanie zrealizowano. W dniu 29 stycznia 2009r. odbyło się Forum Rolnictwa Ekologicznego w ośrodku Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Udział wzięły 74 osoby. W ramach dotacji wydrukowano materiały konferencyjne. |
|  | f). Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego – zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych | Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. | 2009r. | 500 | 500 500 | Zadanie zrealizowano. W dniu 6 czerwca 2009r. odbyła się akcja „Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego.” Dla uczestników konkursów ekologicznych w dniu 2.06.2009r. zakupiono nagrody: 2 plecaki, 3 tornistry i 2 piórniki. Nagrody przekazano organizatorowi akcji w dniu 4.06.2009r. |
|  | Wydatki inwestycyjne na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska |
|  | a) Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu | Gminy powiatu jeleniogórskiego | 2009r. | 74.000 | 74.000 0 | Zadanie nie jest realizowane. Żadna gmina nie wystąpiła z wnioskiem |
|  | b).Termomodernizacja budynku siedziby Starostwa przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – I etap | Starostwo Wydział ROT | 2009r. | 26.000 | 26.000 0 | Zdanie w trakcie realizacji. W dniu 09.03.2009r. dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania oraz opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w zakresie wymiany stolarki okiennej, docieplenia dachu oraz ścian zewnętrznych dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze. W wyniku negocjacji ustalono cenę brutto 25.620,-zł obejmującą: kwotę 24.400,-zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej oraz kwotę 1.220,-zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w zakresie termomodernizacji. W dniu 20.03.2009r. podpisano umowę o wykonaniu wymienionych dokumentacji. |
|  | c).Termomodernizacja budynku siedziby Starostwa przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – II etap | Starostwo Wydział ROT | 2009r. | 250.000 | 250.000 0 | Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę kotłowni. Planowane zakończenie realizacji – 15.12.2009r. |
|  | d)Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu | Starostwo Wydział ROT | 2009r. | 30.000 | 30.000 0 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 30.06.2009r. wybrano obiekt ISKRA w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie do wymiany okien w ramach zadania. Planowane zakończenie realizacji - 15.08.2009r. |
| 5. | Obsługa rachunku bankowego | Starostwo | 2009r. | 100 | 100 31 | Koszt obsługi rachunku ponoszony jest na bieżąco. |
| IV | Stan środków na dzień 30.06.2009r. | 307.307 |  |