Załącznik do

Uchwały Nr 12/46/11

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 28 lutego 2011r.

Harmonogram działań Powiatu Jeleniogórskiego  związanych

z przystąpieniem do rządowego programu p.n. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia – plan  B”

| Lp. | Nazwa zadania | Termin wykonania | Odpowiedzialny | Współpraca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu o przystąpieniu do programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” | 30.08.2010 r. | Wicestarosta | OKZ , OP |
|  | Zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na 2011 rok na koszty prac specjalistycznych związanych z przygotowaniem wniosku | 15.11.2010 r. | Skarbnik Powiatu | Wydział Finansowy |
|  | Ustalenie przez Zarząd Powiatu terminu złożenia wniosku – będzie to skutkowało w opracowaniach stosownych dokumentów | 15.11.2010 r. | Wicestarosta w porozumieniu ze Skarbnikiem | Likwidator SP ZOZ, Zarząd PCZ, OP |
|  | Wyłonienie podmiotów z zakresu usług finansowych do opracowania audytów dla SP ZOZ oraz biznesplanu dla Spółki PCZ | 30.11.2010 r. | Likwidator SP ZOZ , Wicestarosta | Skarbnik , OKZ, OP |
|  | Przedłożenie przez Zespół ds opracowania wniosku aktualnych uwarunkowań związanych z przyjęciem wniosku przez Wojewodę i objęciem powiatu Programem rządowym oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z opracowaniem wniosku | 25.02.2011 r. | Dyrektor OKZ -Przewodniczący Zespołu, Doradca w Starostwie | Likwidator SP ZOZ, Skarbnik Powiatu |
|  | Podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały zatwierdzającej szczegółowy harmonogram działań związanych z przystąpieniem do rządowego programu pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” | 28.02.2011r. | Dyrektor OKZ -Przewodniczący Zespołu, Doradca w Starostwie | 0P, Radca prawny |
| 7. | Zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmiany Uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ | 28.02.2011 r. | Dyrektor OKZ | OP, SF, Likwidator SP ZOZ |
| 8. | Skompletowanie Uchwał dotyczących przekształcenia SP ZOZ – 2003r. a) w sprawie likwidacji SP ZOZ wraz z opiniami jst właściwych ze względu na obszar udzielania świadczeń, Rady Społecznej oraz Związków Zawodowych b) w sprawie powołania Spółki wraz z umową notarialną c) w sprawie powołania NZOZ | 28.02.2011 r. | Biuro Rady , OP, GKN, Zarząd Spółki PCZ | Biuro Rady , OP, GKN, Zarząd Spółki PCZ, OKZ |
| 9. | Przejęcie od Likwidatora raportów wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych SP ZOZ za lata 2008-2010 | 28.02.2011 r. | Skarbnik Powiatu | Likwidator SP ZOZ, Wydział Finansowy |
| 10. | Przejęcie od „IT-med.” opracowanego biznesplanu wraz z projektem reorganizacji (wersja papierowa i elektroniczna) | 28.02.2011 r. | Skarbnik Powiatu | Likwidator SP ZOZ , Doradca w Starostwie, ROT - informatyk |
|  | Przedstawienie Radzie Powiatu Jeleniogórskiego informacji o działaniach (wykonanych i planowanych) związanych z przystąpieniem Powiatu do programu wieloletniego „Wsparcie jst w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” | Marzec 2011 r. | Wicestarosta Jeleniogórski | Przewodniczący Zespołu, Doradca w Starostwie |
| 12. | Przygotowanie szczegółowych dokumentów do Propozycji Restrukturyzacji i spłaty zobowiązań SP ZOZ (zakres dokumentacji według załącznika nr 7 – wytyczne BGK) | Sukcesywnie z terminem docelowym do dnia 25.04.2011 r. | Skarbnik Powiatu | Przewodniczący Zespołu, Doradca w Starostwie |
| 13. | Przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji i spłaty zobowiązań Powiatu Jeleniogórskiego powstałych w wyniku likwidacji SP ZOZ Kowary” | 30.04.2011 r. | Skarbnik Powiatu | Wydział Finansowy |
| 14. | Skompletowanie wniosku i skierowanie go do Wojewody Dolnośląskiego w celu objęcia Powiatu Jeleniogórskiego programem rządowym | 15.05.2011 r. | Przewodniczący Zespołu, Doradca w Starostwie | Skarbnik Powiatu Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjno-Prawny, OKZ, Likwidator SP ZOZ |
| 15. | Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zmiany Uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ wraz ze szczegółowym uzasadnieniem | Po uzyskaniu zawiadomienia od Wojewody o objęciu programem | Zarząd Powiatu | OKZ, Komisje merytoryczne Rady Powiatu, Rada Powiatu |
| 16. | Skierowanie Uchwały Rady PJ do Wojewody celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego | Po uzyskaniu zawiadomienia od Wojewody o objęciu programem i po podjęciu Uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ | Biuro Rady , OKZ | ROT - informatyk |
| 17. | Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji i spłaty zobowiązań Powiatu Jeleniogórskiego powstałych w wyniku likwidacji SP ZOZ Kowary” | Po uzyskaniu zawiadomienia od Wojewody o objęciu programem i podjęciu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ | Zarząd Powiatu | Skarbnik Powiatu, Wydział Finansowy |
| 18. | Wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego oraz do Sądu Prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy o wykreślenie z Rejestrów a) podmiotów prowadzących działalność medyczną b) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą | Po uzyskaniu zawiadomienia od Wojewody o objęciu programem | Wydział Organizacyjno-Prawny, Likwidator SP ZOZ | OP - radca prawny |
| 19. | Współpraca ze służbami Wojewody celem monitorowania terminów przewidzianych w programie dla jednostek opiniujących wnioski (BGK, NFZ, MRR) | 30.04.-30.09.2011 r. | Wicestarosta Jeleniogórski, | Skarbnik Powiatu, Dyrektor OKZ , Doradca w Starostwie OP, Likwidator SP ZOZ |
| 20. | Sporządzanie dokumentów uzupełniających na żądanie podmiotów opiniujących (wg właściwości) | 30.04.-30.09.2011 r. | Zespół | Doradca w Starostwie |
| 21. | Informowanie na bieżąco o stanie opracowania wniosku, przebiegu jego weryfikacji po złożeniu u Wojewody , wykonanych opiniach podmiotów przewidzianych programem oraz postępach w celu uzyskania dotacji ministra | 30.04.-15.10.2011 r. | Doradca w Starostwie | Skarbnik Powiatu |
| 22. | Prowadzenie konsultacji z Wiceministrem Zdrowia w sprawach przyśpieszających rozpatrzenie wniosku. | 30.04.-30.09.2011 r. | Starosta Jeleniogórski | Wicestarosta Jeleniogórski, Dyrektor OKZ, Likwidator |
| 23. | Podpisanie umowy z Ministrem Zdrowia o dotację celową na spłatę zobowiązań jst powstałych po likwidacji SP ZOZ a przejętych przez Powiat Jeleniogórski. | 15.10.2011 r. | Zarząd Powiatu, Skarbnik | Likwidator, Wydział Finansowy |
| 24. | Przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia – zgodnie z programem | 30.03.2012 r. | Skarbnik Powiatu | Wydział Finansowy |

0pracował:

Paweł Kwiatkowski